Приложение к постановлению

Администрации Оленинского

муниципального округа

Тверской области

№ 873 от 16.10.2023 г.

Муниципальный проект

| 1. О проекте |
| --- |
| 1. Направление проекта | Поддержка молодежных проектов |
| 2. Название проекта | Школьная инициатива |
| 3. Краткое описание проекта | «Школьная инициатива» - это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, направленный на развитие (создание) объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно-воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников. Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого старшеклассника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта. |
| 4. География проекта | Общеобразовательные организации Оленинского муниципального округа. |
| 5. Дата начала реализации проекта | 16.10.2023 г. |
| 6. Дата окончания реализации проекта | 30.09.2024 г. |
| 7. Обоснование социальной значимости проекта | Социальная активность старшеклассника проявляется в его жизненной позиции, повышенной мотивации к учебной деятельности, во включенности подростка в общественно-полезную деятельность, участии в различных проектах, конкурсах, мероприятиях. По мере взросления активность преобразуется в определенную систему интересов и потребностей, а именно в осознание социальных и нравственных ценностей, общественных явлений, развитие своих способностей и социальных качеств, большая включенность в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей. Именно на этом этапе взросления социальная активность поможет подростку включиться в систему общественно-полезных и личностно-значимых отношений, благодаря которым он сможет успешно усвоить позитивный социальный опыт. Одним из главных критериев повышения социальной активности является вовлечение подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе которой они должны видеть результат своих действий. |
| 8. Целевые группы проекта | Обучающиеся 8-11 классов, родители, работники образовательных организаций. |
| 9. Цели проекта | выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций Оленинского муниципального округа в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между участниками образовательных отношений и органами местного самоуправления; реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры; - повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников. |
| 10. Задачи проекта | Содействие внедрению социально-активных технологий и креативных форм воспитания обучающихся по формированию активной жизненной позиции, Проведение организационных мероприятий. Осуществление мероприятий проектных инициатив. Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта. |
| 11. Партнёры проекта | Администрация Оленинского муниципального округа; Управление образования Оленинского муниципального округа; Финансово-экономическое управление Оленинского муниципального округа; 17 общеобразовательных организаций Оленинского муниципального округа; Юридические лица, выступающие в качестве спонсоров. |
| 12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта | Средства массовой информации: Оленинское муниципальное учреждение «Редакция Газеты «Наша жизнь». Интернет-ресурсы: Официальные сайты Администрации Оленинского муниципального округа, Управления образования Оленинского муниципального округа; социальная сеть «ВКонтакте». |
| 13. Количественные результаты | Ожидаемый результат количества участников проекта - 100 обучающихся. |
| 14. Качественные результаты | Изменение школьного пространства. |
| 15. Дальнейшее развитие проекта | Вовлечение в проект учащихся 5-7 классов, распространение опыта в регионе. |
| 2. Руководитель проекта |
| 1. Должность руководителя проекта | Заместитель Главы администрации Оленинского муниципального округа. |
| 2. ФИО руководителя проекта | Осипова Мария Владимировна |
| 3. Рабочий телефон руководителя проекта | 8(48258)2-22-41 |
| 4. Электронная почта | zamolenadm@yandex.ru |
| 3. Команда проекта |
| 1. Организация, ФИО руководителя | Управление образования Оленинского муниципального округа, руководитель Соболева Анна Александровна. |
| 2. ФИО члена команды | Михалёва А.В., Пугачева Н.И., Прохорова Д.А, Васильева М.В. |
| 4. Календарный план реализации проекта |
| №п/п | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Проведение организационных мероприятий | Подготовка проектного предложения | 16.10.2023 г. | 15.12.2023 г. |
|  |  | Конкурс проектов на муниципальном уровне | 10.01.2024 г. | 31.01.2024 г. |
|  |  | Подготовка проектного предложения на регион | 01.02.2024 г. | 09.02.2024 г. |
|  |  | Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя. | 10.02.2024 г. | 01.03.2024 г. |
| 2. | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой технической документации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | 01.03.2024 г. | 31.05.2024 г. |
|  |  | Реализация инициатив - победителей | 01.06.2024 г. | 01.08.2024 г. |
| 3. | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие | 01.08.2024 г. | 01.09.2024 г. |
|  |  | Подведение итогов | 01.09.2024 г. | 30.09.2024 г. |